## Tabelle1
Premiumwanderweg
Projektverantwortung: C. Winter
[8 empty] | 2017 | [7 empty] | 2018 | [8 empty] | 2019
lfd. Nr. | Aufgabe | Beginn | Ende | Zuständig | planm./ erl. | Mann/Tage | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai
1 | Förderantrag erarbeiten | 2017-10-01 | 2017-11-01 | C. Winter |  | 4 | bar: 2017 Okt. to 2017 Nov.
2 | Stellen eines Förderantrages | 2017-12-01 | 2017-12-01 | F. Wimhöfer |  | 1
3 | Annahme des Förderbescheides | 2018-01-01 | 2018-01-01 | F. Wimhöfer |  | 0.5
4 | Ausschreibung der Planungsleistung | 2018-02-01 | 2018-02-01 | C. Winter |  | 3 | bar: 2017 Feb.
5 | Vergabe der Planungsleistung | 2018-03-01 | 2018-03-01 | F. Wimhöfer/ C. Winter |  | 1
6 | Planung | 2018-03-01 | 2018-06-01 | Planungsbüro | bar: 2017 Apr. to 2017 Mai
6.1 | Rücksprache mit Projektverantwortlichen | 2018-03-01 | 2018-06-01 | F. Wimhöfer |  | 5 | bar: 2017 Apr. to 2017 Mai
7 | Ausschreibung der Bauleistung | 2018-06-01 | 2018-06-01 | Planungsbüro
8 | Vergabe der Bauleistung | 2018-07-01 | 2018-07-01 | F. Wimhöfer/ C. Winter |  | 1
9 | Ausführung der Bauleistungen | 2018-07-01 | 2018-10-01 | externe Firma | bar: 2018 Aug. to 2018 Okt.
9.1 | Rücksprache mit Projektverantwortlichen | 2018-07-01 | 2018-10-01 | F. Wimhöfer |  | 5 | bar: 2018 Aug. to 2018 Okt.
10 | Abrechnung der Maßnahme und Abruf der Fördergelder | 2018-12-01 | 2018-12-01 | F. Wimhöfer |  | 7 | bar: 2018 Dez